## Lista de Tareas
Lista de Tareas |  | Tiempo Planificado |  | Objetivos Pedidos
Grupo de Tareas | Lista de Tareas | Grupo de Tareas | Horas | Nuevo | Mejoras
M&M | Reuniones | Estado del Arte | 20 | Karma en los Usuarios | Peso de las votaciones
M&M | Planificacion | Analisis de la Aplicacion | 20 | Retos a amigos | Estabilidad General
M&M | Presentacion | Diseño de la Aplicacion | 70 | Compartir Informacion | Proceso de Registro
Analisis Estado del Arte | Analisis Estado del Arte | Implementacion | 120 | Estadisticas Globales | Compartir
Analisis del Sistema | Documentacion Original | Desliegue y Pruebas | 44 | Pantalla Mis detecciones
Analisis del Sistema | Codigo original | Documentacion | 50 | Pantalla Acerca De
Diseño del Sistema | de la Interfaz | TOTAL | 324 | Dialogos de carga
Diseño del Sistema | de Alto Nivel
Implementacion | Estudio del Entorno
Implementacion | Estado Votaciones
Implementacion | Karma de los usuarios
Implementacion | Retos
Implementacion | Compartir Informacion
Implementacion | Estadisticas Globales
Implementacion | Mis Detecciones
Implementacion | Acerca De
Implementacion | Dialogos de Carga
Implementacion | Peso de las votaciones
Implementacion | Estabilidad General
Desliegue y Pruebas | Pruebas Unitarias
Desliegue y Pruebas | Despligue
Documentacion | Plan de Trabajo
Documentacion | Codigo Original
Documentacion | Memoria de Seguimiento
Documentacion | de Estado del Arte
Documentacion | de Analisis del Sistema
Documentacion | de Diseño del Sistema
Documentacion | de Implementacion
Documentacion | de Pruebas
Documentacion | Memoria Final

## Horas Planificadas
Grupo de Tareas | Lista de Tareas | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 | Sem. 20 | Total
M&M | Reuniones | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21
M&M | Planificacion | Sem. 1: 2; Sem. 11: 2 | 4
M&M | Presentacion | Sem. 19: 5; Sem. 20: 5 | 10
Analisis Estado del Arte | Analisis Estado del Arte | Sem. 2: 5; Sem. 3: 5; Sem. 4: 5; Sem. 5: 5 | 20
Analisis del Sistema | Documentacion Original | Sem. 2: 5; Sem. 3: 5 | 10
Analisis del Sistema | Codigo original | Sem. 3: 5; Sem. 4: 5; Sem. 5: 5; Sem. 6: 5 | 20
Diseño del Sistema | de la Interfaz | Sem. 1: 5; Sem. 2: 5; Sem. 3: 5 | 15
Diseño del Sistema | de Alto Nivel | Sem. 6: 5; Sem. 7: 5; Sem. 8: 5; Sem. 9: 5; Sem. 10: 5 | 25
Implementacion | Estudio del Entorno | Sem. 4: 5; Sem. 5: 5; Sem. 6: 5 | 15
Implementacion | Estado Votaciones | Sem. 5: 5; Sem. 6: 5 | 10
Implementacion | Karma de los usuarios | Sem. 7: 5; Sem. 8: 5 | 10
Implementacion | Retos | Sem. 9: 5; Sem. 10: 5 | 10
Implementacion | Compartir Informacion | Sem. 10: 5; Sem. 11: 5 | 10
Implementacion | Estadisticas Globales | Sem. 11: 10 | 10
Implementacion | Mis Detecciones | Sem. 12: 10 | 10
Implementacion | Acerca De | Sem. 12: 5 | 5
Implementacion | Dialogos de Carga | Sem. 13: 5 | 5
Implementacion | Peso de las votaciones | Sem. 13: 10; Sem. 14: 5 | 15
Implementacion | Estabilidad General | Sem. 6: 5; Sem. 7: 5; Sem. 13: 5; Sem. 14: 5 | 20
Desliegue y Pruebas | Pruebas Unitarias | Sem. 14: 5; Sem. 15: 5; Sem. 16: 10; Sem. 17: 10; Sem. 18: 5 | 35
Desliegue y Pruebas | Despligue | Sem. 18: 5 | 5
Documentacion | Plan de Trabajo | Sem. 1: 5; Sem. 2: 5 | 10
Documentacion | Codigo Original | Sem. 2: 5; Sem. 3: 5 | 10
Documentacion | Memoria de Seguimiento | Sem. 10: 5; Sem. 11: 5 | 10
Documentacion | de Estado del Arte | Sem. 7: 5 | 5
Documentacion | de Analisis del Sistema | Sem. 7: 5 | 5
Documentacion | de Diseño del Sistema | Sem. 10: 5; Sem. 16: 5 | 10
Documentacion | de Implementacion | Sem. 16: 5 | 5
Documentacion | de Pruebas | Sem. 18: 5 | 5
Documentacion | Memoria Final | Sem. 19: 5; Sem. 20: 5 | 10
| Horas/Semanas | 14 | 26 | 26 | 16 | 21 | 26 | 26 | 11 | 11 | 26 | 23 | 16 | 21 | 16 | 6 | 21 | 11 | 16 | 6 | 6 | 355